## Sheet1
PROJECT BACKLOG
13 | = highest Reference ID number
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（minute） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | qq登录或者其他方式 | 作为客户，我希望能够通过QQ登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | Initial Feature | Done | 1 | 96 |  |  | 1
2 | 1 | 1 | user story | 账户安全 | 作为客户，我希望系统较强的防护功能，以便个人信息泄露。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 1 | 0
3 | 1 | 1 | user story | 信息浏览 | 作为客户，我希望登录账户后，能及时准确了解到所存入的信息。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 95 |  |  | 1
4 | 1 | 1 | user story | 图片上传 | 作为使用客户，我想能点击上传图片，以便于平常的记录。 | Initial Feature | Done | 1 | 93 |  |  | 1 | 0
5 | 1 | 1 | user story | 日记更新 | 作为使用客户，我希望能记录后，能在首页看见最近几天的日记。以便于提醒自己最近干了什么。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 1 | 0
6 | 1 | 1 | user story | 生成纪念日列表 | 作为一个使用用户，我希望自己记录的日子，每次登陆后，能准确无误的看到。以防忘记。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 95 |  |  | 1 | 0
7 | 1 | 1 | user story | 生成曲线图列表 | 作为使用客户，我希望可以及时生成曲线图，并保存，以便于了解孩子最近的成长和学习情况。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 95 |  |  | 1 | 0
8 | 1 | 1 | user story | 实现恋爱清单 | 作为使用客户，我希望记录恋爱后一起做的事，以便于以后大家有目标，一起奋斗。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 |  |  | 1 | 0
9 | 1 | 1 | user story | 实现语音记事 | 作为使用客户，我希望不仅限于文字图片，可以用语音记录。以便于手不方便的时候 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 1 | 0
10 | 1 | 1 | user story | 实现大事记 | 作为客户，我希望记录孩子成长过程中有意义的事情。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 1