## 第一次迭代Blocklog
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 初始估计（h） | 优先级 | 理想时间（h） | 进度 | 任务 | 用户故事 | 负责人
1 | 1 | 1 | user story | 登录验证 | 作为平台的用户，我希望验证我的登录信息，以防止他人登录我的账户 | 8 | 98 | 6 | Done
[10 empty] | 登录 | 作为一个用户我希望能够登陆账号和密码，以便可以登陆软件 | 刘明瑛
[10 empty] | 注册 | 作为一个用户我希望能够注册账号和密码，以便可以登陆软件 | 杨昕迪
1 | 1 | 1 | user story | 云相册存储照片 | 作为家长，我希望将孩子的照片分类保存，这样可以记录不同场景下孩子的样子，以便于今后和孩子一起回忆经历的各种美好瞬间；作为男（女）朋友，我希望将和对方在一起的所有甜蜜时刻的照片分类保存，这样可以记录不同场景下对方的样子，以便于和对方一起回忆经历的各种美好瞬间。 | 8 | 97 | 5 | Done | 任务 | 用户故事
[10 empty] | 亲子相册 | 作为家长角色的用户，我希望可以对相册进行增删改查、对照片进行添加和删除，以便于对相册进行管理和浏览。 | 皇甫玉茹 吴雪瑶
[10 empty] | 爱人相册 | 作为男（女）朋友角色的用户，我希望可以对相册进行增删改查，对照片进行添加和删除，以便于对相册进行管理和浏览 。 | 杨昕迪 杨小云
2 | 1 | 1 | user story | 语音记事 | 作为家长，我希望能够记录孩子或者和孩子有关的语音信息，这样可以实时记录和孩子经历的事件，以便于日后回忆，也可以把相对孩子说的话存储下来，等他长大了让他听，从而知道爸爸妈妈有多爱他；作为男（女）朋友，我希望能够记录和对方有关的有关的语音信息，这样可以实时记录和对方发生的小事情，可以是小争吵也可以是小惊喜，也可以把想对对方说的话存储下来，日后给对方听。 | 7 | 95 | 5 | Done | 任务 | 用户故事
3 | 1 | 1 | user story | 亲子日记 | 作为家长，我希望所写的关于孩子的日记中可以插入图片，还可以有精确的时间，以便于可以今后可以清楚的知道记录的场景，内容和时间。 | 8 | 96 | 5 | Done | 任务 | 用户故事
4 | 1 | 1 | user story | 亲子大事记 | 作为家长，我希望可以在记录孩子成长的每个转折点时，自动获取当时的时间，以便于更加明确地看到孩子从稚嫩到成熟。 | 7 | 94 | 4 | Done | 任务 | 用户故事
5 | 1 | 1 | user story | 亲子成长记录 | 作为家长，我希望可以在孩子成长的各个阶段记录孩子的身高体重，并且能够有一个清晰的曲线展示孩子的成长变化，以便于能够更加清晰地看到孩子的成长。 | 10 | 93 | 8 | Done | 任务 | 用户故事
6 | 1 | 1 | user story | 亲子学业记录 | 作为家长，我希望可以在孩子成长的各个阶段记录孩子的学业成就，并且能够有一个清晰的曲线展示孩子学业成绩的变化，以便于能够更加清晰地看到孩子的在各个阶段进步与否。 | 10 | 92 | 8 | Not Done | 任务 | 用户故事
7 | 1 | 1 | user story | 恋爱日记 | 作为男（女）朋友，我希望所写的关于恋爱的日记中可以插入图片，还可以有精确的时间，以便于可以今后可以清楚的知道记录的场景，内容和时间。 | 7 | 89 | 5 | Done | 任务 | 用户故事
8 | 1 | 1 | user story | 爱人纪念日 | 作为男（女）朋友，我希望可以把与对方相恋的每一个重要的日子记下来，自动获取当时的时间，并可以设置日期提醒，这样在今后的每一年都可以为对方准备小惊喜。 | 10 | 85 | 8 | Done | 任务 | 用户故事
9 | 1 | 1 | user story | 恋爱清单 | 作为男（女）朋友，我希望我们的相爱会很有仪式感，也希望我们的恋爱充满趣味，以便于我们的感情一天天升温，让我们的恋爱充满新鲜与欣喜。 | 12 | 84 | 10 | Done | 任务 | 用户故事
1 | 2 | 2 | user story | 管理亲子关系 | 作为家长，我希望可以在系统存储多个孩子的相关内容，并且可以自由切换，以便于管理。 | 5 | 80 | 3 | Done | 任务 | 用户故事
3 | 2 | 2 | user story | 删除记录 | 作为家长，我希望可以在误创建关系或者记录的时候可以有删除的功能，以便于记录更加准确。 | 3 | 80 | 2 | Done | 任务 | 用户故事
4 | 2 | 2 | user story | 统计亲子记录 | 作为家长，我希望系统可以自动统计创建了关系的孩子数量和信息，以便于对亲子记录有整体的认知。 | 5 | 79 | 3 | Done | 任务 | 用户故事
5 | 2 | 2 | user story | 重要日期提醒 | 作为家长，我希望可以在添加的重要事件的日期系统可以进行提醒，以便于对孩子更好地教育；作为男（女）朋友，我希望可以在纪念日等重要日期，系统可以自动提醒，以便于为对方准备惊喜。 | 8 | 75 | 5 | Done | 任务 | 用户故事
6 | 2 | 2 | user story | 成长曲线显示 | 作为家长，我希望可以将孩子的成长情况通过曲线的形式呈现出来，以便于看出孩子在这个成长阶段身高体重的增长趋势是否符合标准的成长趋势。 | 8 | 82 | 5 | Done | 任务 | 用户故事
7 | 2 | 2 | user story | 学业曲线显示 | 作为家长，我希望可以将孩子的学习成绩以曲线的形式呈现出来，以便于更好地了解孩子的学习情况，以及了解孩子的成绩进步与否。 | 8 | 83 | 5 | Done | 任务 | 用户故事
1 | 3 | 3 | user story | 亲子游玩推荐 | 作为家长，我希望系统可以为家长推荐合适的游玩场所，以便于亲子之间进行更多的互动与交流。 | 10 | 72 | 6 | Not Done | 任务 | 用户故事
2 | 3 | 3 | user story | 亲子经验交流 | 作为家长，我希望可以和别的家长一起交流育儿经验，以便于让自己的孩子更加健康快乐地成长。 | 10 | 71 | 6 | Not Done | 任务 | 用户故事
3 | 3 | 3 | user story | 爱人游玩推荐 | 作为男（女）朋友，我希望可以找到适合情侣游玩的场所，以便于增进感情，让恋爱更加有意义。 | 10 | 70 | 6 | Not Done | 任务 | 用户故事
4 | 3 | 3 | user story | 爱人恋爱分享 | 作为男（女）朋友，我希望可以和别人分享我恋爱的喜悦，也希望看到别人恋爱的甜蜜瞬间，以便于说出爱，铭记爱。 | 10 | 70 | 6 | Not Done | 任务 | 用户故事